ОТЧЕТ

по выполнению Плана мероприятий

по улучшению качества оказания услуг   по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году

в ОАУСО "Окуловский  КЦСО"

на 01.01.2018  г.

| № п/п | Наименования показателя независимой оценки качества работы | Значение показателя | Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления услуг | Срок исполнения | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |
| 2. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения |
| 2.1. | Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в организации социального обслуживания для инвалидов | 1,25 | 4 | - приобрести и установить видео-, аудио информаторы для лиц с нарушением функций слуха и зрения; - оборудовать входные зоны здания организации по адресу: Миклухо Маклая, д.10, г. Окуловка, и прилегающую территорию для лиц с нарушениями слуха и зрения; - оборудовать в стационарном отделении социального обслуживания граждан организации санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных групп населения | 2017-2018 годы | - |
| 2.2 | Наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в данной организации социального обслуживания | 0,5 | 1 | - проработать вопрос о выделении дополнительных площадей на 1 этаже здания организации по адресу: ул. Миклухо- Маклая, д.10, г. Окуловка. | 01.07.2017 | Заключено дополнительное соглашение к договору с Роспотребнадзором о передаче в безвозмездное пользование на условиях безвозмездной аренды помещений на 1 этаже здания площадью 119,91 кв.м., расположенных по адресу: ул. Миклухо- Маклая, д.10, г. Окуловка. Выделенные помещения используются для размещения специалистов и проведения мероприятий учреждения |
| 3. Время ожидания предоставления социальной услуги |
| 3.1. | Доля получателей социальных услуг, которые ожидали предоставление услуги в организации социального обслуживания больше срока, установленного при назначении данной услуги, от общего числа опрошенных | 0,85 | 1 | - активнее использовать дистанционные способы взаимодействия организации и получателей социальных услуг с помощью электронных сервисов (в т.ч. организовать запись на прием к специалисту с помощью телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.) | постоянно | Учреждением активно используются дистанционные способы взаимодействия организации и получателей социальных услуг (в т.ч. осуществляется запись на прием к специалистам с помощью телефонной связи, организована возможность прямого обращения к специалистам учреждения через официальный сайт учреждения) |
| 4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |
| 4.1. | Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность работников организации социального обслуживания, от общего числа опрошенных | 0,84 | 1 | Проведение тренингов по исключению конфликтных ситуаций в процессе работы с получателями социальных услуг и по эмоциональному выгоранию специалистов и обслуживающего персонала | 1 раз полугодие | Проведено 3 тренинга «Профилактика эмоционального выгорания» со специалистами учреждения. Количество участников — 54 человека. |
| 4.2. | Доля работников (кроме административно-управленческого персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа работников | 0,43 | 1 | - обеспечение 100% повышения квалификации основного и обслуживающего персонала организаций (не реже 1 раза в 3 года) - более широкое использование дистанционных методов повышения квалификации специалистов организации; - направление специалистов организации для участия в семинарах, конференциях, «круглых столах» по обмену опытом; - развитие системы наставничества для обучения вновь принятых специалистов организации | 01.07.2018 г. Постоянно -//- -//- | 2017 год- организовано повышение квалификации 9 работников из числа основного и обслуживающего персонала При повышении квалификации используются дистанционные методы повышения квалификации специалистов, учреждение помогает специалистам и работникам учреждения в поиске обучающей организации. 2017 год – 3 специалиста учреждения повысили свою квалификацию дистанционно. Специалисты направляются для участия в семинарах, конференциях, «круглых столах». В 1 квартале 2017 г. учреждением был инициирован и проведен «Круглый стол» на тему «О межведомственном взаимодействии для организации сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории Окуловского района» с привлечением специалистов учреждения и департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области (количество участников от учреждения — 6 человек). Всего участвовало в семинарах, конференциях – 23 чел. В учреждении развита система наставничества: вновь принятые специалисты получают помощь (консультационную, методическую) у работников, имеющих большой стаж работы. Всего: 7 человек |
| 5. Удовлетворенность качеством оказания услуг |
| 5.1. | Доля получателей социальных услуг, которые положительно оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных услуг в организации социального обслуживания, от числа опрошенных | 0,71 | 1 | - выполнение мероприятий сводного плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг организациями по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году |  | Согласно утвержденного плана выполняются мероприятия пунктов: 3.1., 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., пункт 2.2. выполнен полностью. |
| 5.2. | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг, от числа опрошенных | 0,88 | 1 | - оборудование жилых помещений организации мебелью в соответствии с утвержденными стандартами предоставления социальных услуг; - обеспечение получателей социальных услуг мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами с обязательным соблюдением сроков использования; - приобретение оборудования для предоставления социальных услуг; - соблюдение утвержденных норм питания и рецептуры приготовления пищи; - организация дополнительного питания получателей социальных услуг за счет благотворительных поступлений; - устройство специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для маломобильных групп населения в стационарном отделении социального обслуживания граждан; - оборудование гардеробных, складских помещений для постоянного хранения личных вещей получателей социальных услуг. | 2017-2018 годы Постоянно -//- -//- 2018 год -//- | За счет спонсорской помощи приобретены 3 шкафа и 15 тумбочек для отделения социального приюта для детей и подростков, набор мебели для стационарного отделения социального обслуживания граждан: стол и 10 стульев Приобретены: посудомоечная машина для стационарного отделения социального обслуживания граждан, электротитан для отделения социального приюта для детей и подростков Нормы питания и рецептуры приготовления пищи соблюдаются Организация дополнительного питания за 2017 г. – 5,4 тыс.руб. - - |
| 5.3. | Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуговых), от общего числа опрошенных | 0,7 | 1 | -организация взаимодействия с муниципальными организациями культуры, образования, общественными организациями, расположенными в пределах территориального расположения (проведение торжественных и праздничных мероприятий, «круглых столов» по актуальным вопросам социального обслуживания и др.); - организация праздников, развлекательных программ, экскурсий для получателей социальных услуг; -организация взаимодействия с волонтерскими организациями | Постоянно | Продолжено тесное взаимодействие с муниципальными организациями культуры, образования, общественными организациями Окуловского района (проводятся совместные мероприятия, в т. ч., Международный день семьи, День защиты детей, День семьи, любви и верности, Международный день пожилого человека, День инвалидов и др.). Общее количество проведенных совместных мероприятий в 2017 г.- 17. Проведен «Круглый стол» на тему «О межведомственном взаимодействии для организации сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории Окуловского района» Проведено 4 выездные экскурсии для пожилых граждан — общее количество пожилых экскурсантов — 41 человек Продолжается сотрудничество с волонтерскими движениями «Добро для всех» (г. Окуловка), «Старость в радость» (г. В. Новгород), молодежной волонтерской группой Дома молодежи г. Окуловка «Вектор добра». Организовано взаимодействие с волонтерами - физическими лицами - из г. Санкт- Петербурга, Подмосковья, г. Москвы (клуб байкеров «Сорви голова»). Количество проведенных мероприятий в 2017 году – 24. |
| 5.4. | Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных | 0,8 | 1 | Выполнение мероприятий плана по улучшению качества оказания услуг по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году | В соответствии с установленными сроками | Согласно утвержденного плана выполняются мероприятия пунктов: 3.1., 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., пункт 2.2. выполнен полностью. |

Директор                                                                                                        Трифонова  В. Б.